## Лист1
Дорожная карта 500+ Образовательная организация МАОУ "Лицей №10" г.Советска
Задача | Мероприятие | Сроки | Ожидаемый результат | Показатель результативности (плановый) | Показатель результативности (по факту реализации) | Подтверждающие документы (ссылка) | Информационное сопровождение | Комментарии
Использование ФГИС «Моя школа» (Возможность создания собственного ЦОК для демонстрации на уроках) | Подготовка базовых материалов для реализации обрразовательной программы | 01.04.2023-01.09.2023 | Повышение качества проводимых мероприятий, рост количества участников из числа учащихся с низкой учебной мотивацией | Формирование собственного контента и организация учебной деятельности с применением ФГИС "Моя школа" на уроках | 9 разработок | https://drive.google.com/drive/folders/1hJ-I6uVkWTHFNoULMGiwNRebF6DYoS4L | Вкладка "Моя школа" расположена после "Цифровая образовательная среда" http://10lic.schools39.ru/czifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/o-proekte-qczifrovaya-obrazovatelnaya-sredaq | Приказ о формировании системы образовательных ресурсов на ФГИС Моя школа в 2023 году №5 от 10.01.2023.docx и отчёт за апрель-май
Активизация профиля наставничества | Проведены мероприятия по внедрению новых технологий "Мотивационный урок" молодого педагога | 10.05.2023-17.05.2023 | Продвижение на базе школы профессионального сообщества педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям | Проведение не менее 3-х уроков | Проведено 3 урока - 100% | https://drive.google.com/drive/folders/1cIU377PHtAJok2n-aYzaPeZokxOOGLl6 | Статья на сайте лицея "Школа Минпросвещения России: УЧИТЕЛЬ" http://10lic.schools39.ru/shkola-minprosveshheniya-rossii/13398-shkola-minprosveshheniya-rossii-uchitel | Приказ о проведении мотивационных уроков молодых и вновьприбывших в 2023 году №377 от 10.05.2023.signed.pdf Приказ об итогах проведения мотивационных уроков молодыми педагогами в 2023 году №393 от 17.05.2023.signed.pdf
Проведение мероприятий по преемственности | "Познавательный маршрут будущего пятиклассника" | 2023-04-21 | Повышение заинтоересованности и активного участия при переходе на следующую ступень обучения, привлечение родителей будущих пятиклассников | 1 мероприятие "Познавательный маршрут пятиклассника". 104 человека приняли участие, 8 родителей | 1 мероприятие "Познавательный маршрут пятиклассника". 104 человека -100%-ный охват, 8 родителей | https://drive.google.com/drive/folders/1zanwWCZTC0SayHGVs-qvoCXaXlUWR8zd | Статья на сайте лицея "Познавательный маршрут будущих пятиклассн6иков" http://10lic.schools39.ru/novosti/13399-poznavatelnyj-marshrut-budushhix-pyatiklassnikov | Приказ о проведении познавательных маршрутов движения для будущих пятиклассников №317 от 19.04.2023
Проведение мероприятий по развитию ученического самоуправления | "Брифинг ученических активов" | 12.05.2023, планирование на следующий учебный год 1 раз в месяц | Повышение заинтоересованности и активного участия при организации ученического самоуправления | 8 мероприятий | 1 мероприятие "Брифинг ученического актива". 56 человек -100%-ный охват, 4 родителя | https://drive.google.com/drive/folders/15rczJwROzGwpaP6nvD1DDfTZB59PWwb7 | Статья на сайте "Брифинг ученических активов"http://10lic.schools39.ru/novosti/13322-brifing-uchenicheskix-aktivov | Приказ об организации и проведении брифинга активов классов №203 от 13.03.2023.signed
Проведение событийных защит внеурочной деятельности за курс освоения "Школа метакомпетенций" | Защита внеурочных модулей | 2.05.2023 "Инженерный английский" и др. | Повышение качества реализации модулей внеурочной деятельности | 15 мероприятий | 5 мероприятий - 33% (охват - 106 человек) | https://drive.google.com/drive/folders/1B-lyo29w7xTvzO-5zyKCQjqcJ-vi35Ie | Статьи на сайте "Инженерный английский" http://10lic.schools39.ru/novosti/13400-v-liczee-prodolzhayutsya-zachyotnye-sobytiya-po-kursam-vneurochnoj-deyatelnosti Зачётный день "Школа волонтёра" http://10lic.schools39.ru/novosti/13395-zachetnyj-den-shkoly-volontyora Зачётное событие "Химический анализ" http://10lic.schools39.ru/novosti/13402-zachyotnoe-sobytie-po-kursu-qximicheskij-analizq-eta-udivitelnaya-soda Зачетное событие в Атомклассе http://10lic.schools39.ru/novosti/13397-zachetnoe-sobytie-v-atomklasse Зачётное событие "Виртуальная операция" http://10lic.schools39.ru/novosti/13403-zachyotnoe-sobytie-po-kursu-vneurochnoj-deyatelnosti-qvirtualnaya-operacziyaq | Приказ о проведении зачётных событийных мероприятий по модулям ВД (апрель-май) в 2023 году №280 от 06.04.2023.signed.pdf Приказ об итогах реализации внеурочной деятельности в 2022-2023 уч. г. №394 от 17.05.2023.signed.pdf
Проведение межмуниципальной ассамблеи по современным тенденциям развития дополнительного математического и IT-образования | Семинар «Инновационные технологии дополнительного образования IT-куб» | 07.04.2023 | Повышение квалификации | 1 мероприятие межмуниципальное | 1 мероприятие межмуниципальное (22 человека - гости, задействовано практик 5) | https://drive.google.com/drive/folders/11Gtm6ftx3Hq81thjLidjzM8-T9WSoXfC | Фотоотчёт ассамблеи https://vk.com/album671613050_292371830 | Приказ о проведении межмуниципальной ассамблеи-семинара На пути от математического образования к инженерному в 2023 году №281 от 07.04.2023.signed.pdf Приказ об итогах проведения ассамблеи Инновационные технологии доп.образования IT-куб - 2023 в МАОУ Лицей №10 №395 от 17.05.2023.signed.pdf
Проведение отчётного мероприятия по организации исследовательской и проектной деятельности | Метапредметный день защиты проектов "Умники и умницы" | 2023-04-28 | Повышение профессионального мастерства в части формирующей (критериальной) системы оценивания метапредметных результатов обучающихся | 2 мероприятия (5-8 классы - декабрь, 2023), 9-10 классы (май, 2023) | 1 мероприятие 9-10 классы (май, 2023) - охват 104 (9 классы), 47 (10 классы), охват уч-ся -100%, охват педагогов - 100% (28 учителей) | https://drive.google.com/drive/folders/1Ra7gRxsqpaSShOC-EME5P8LcVqHYSgy2 | Статья на сайте "Метапредметный день защиты проектов "Умники и умницы: индивидуальный проект" http://10lic.schools39.ru/novosti/13401-metapredmetnyj-den-zashhity-proektov-qumniki-i-umniczyq-individualnyj-proekt-9-10-klassy | Приказ о проведении процедур защиты итогового проекта (9-10 классы) в 2022-2023 учебном году №284 от 10.04.2023.signed.pdf Приказ об итогах защиты итогового проекта в 9 классах на уровне ООО в 2023 году №381 от 12.05.2023.signed.pdf Приказ об итогах защиты итогового проекта в 10 классах на уровне СОО в 2023 году №382 от 12.05.2023.signed.pdf
Проведение мероприятий консорциума по развитию школьного инженерно-технического образования | "Мир аолгоритмов", "Живая сталь" | 29.04.2023, 12.04.2023 | Повышение качества образования, рост количества участников из числа учащихся с низкой учебной мотивацие | 2 мероприятия(1-11классы) | проведено 2 мероприятия | https://drive.google.com/drive/folders/1OlCldGuVQD1FqoMqWyHESWo4xBYY9r_L | статья на сайте https://vk.com/club217000365?w=wall-217000365_19%2Fall статья на сайте https://vk.com/club217000365?w=wall-217000365_26%2Fall | Приказ о проведении турнира Живая сталь №253 от 30.03.2023.signed Приказ о проведении VII Открытой универсиады Мир алгоритмов 2023 №310 от 18.04.2023.signed
Всесторонний анализ результатов школы (РПШ, результаты контрольно-оценочных процедур, обсуждений, поиска сильных и слабых сторон) |  |  | Данные анализа интерпретированы, сильные и слабые стороны выявлены, отмечены в программе развития
Анализ эффективности реализации образовательной программы школы |  |  | Определены потребности в корректировке программ, сформированы индивидуальные планы
Проанализированы учительские и школьные практики |  |  | Цели каждого урока понятны учащимся
Создана база рекомендаций как для всех учителей школы, так и содержащая индивидуальные советы |  |  | Все учителя уделяют внимание развитию навыков самостоятельного обучения учащихся
Определены направления профессиональной подготовки |  |  | Учителя устанавливают связи между другими предметами и опытом обучающихся
Взаимообучение педагогов через проведение мастер-классов, тренинговых занятий |  |  | Учителя систематически сообщают обучающимся о их продвижении и развитии
Организация страницы на школьных сайтах «Все проще, чем ты думаешь!» |  |  | Учителя транслируют позитивные ожидания обучающимся
Формирование групп на модульные курсов |  |  | Учителя устанавливают связи между другими предметами и опытом обучающихся
Объединение созданных уроков в учебные модули и публикация их на сайте |  |  | Применяются имиджевые стратегии
Создание на базе школ профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и помощи начинающим учителям через «Сферум» |  |  | Учителя систематически сообщают обучающимся о их продвижении и развитии
Проанализирована локальная нормативная база |  |  | Изменения внесены в ЛНА
Проведены мероприятия по внедрению новых технологий |  |  | Учителя используют приёмы формирующего оценивания на каждом уроке
Организация стратегических сессий для разработки модульных сетевых курсов |  |  | В поурочных планах учителей учитываются особенности отдельных обучающихся
Проведение педагогических воркшопов «Общая среда» |  |  | Учителя используют приёмы формирующего оценивания на каждом уроке
Организация брейнстормингов для создания алгоритма модульных сетевых курсов и дидактических материалов |  |  | Учителя устанавливают связи между другими предметами и опытом обучающихся
Создание триад педагогов для совместной работы по обмену опытом на основе кураторской методики |  |  | сильные и слабые стороны выявлены, отмечены в программе развития
Запуск модульных курсов в тестовом режиме, выявление слабых сторон |  |  | В инновационных практиках учителей учитываются особенности отдельных обучающихся
Организация конкурсного отбора на премию «25 кадр» |  |  | Популяризация имиджевых стратегий
Всесторонний анализ результатов школы (РПШ, результаты контрольно-оценочных процедур, обсуждений, поиска сильных и слабых сторон) |  |  | Данные анализа интерпретированы, сильные и слабые стороны выявлены, отмечены в программе развития
Анализ эффективности реализации образовательной программы школы |  |  | Определены потребности в корректировке программ, сформированы индивидуальные планы
Проанализированы учительские и школьные практики, Создана база рекомендаций как для всех учителей школы, так и содержащая индивидуальные советы |  |  | Учителя используют разные формы работы на уроке, организуют групповую работу.
Объединение учащихся 2-х школ для проведения совместных мероприятий: - проведение мастер-классов учащихся МОУ «СОШ № 1 им. С.И. Гусева» по создания игр на платформе 1С для учащихся школы-партнера; - организация Мейкингов - внеклассных мероприятиях для создания физических или цифровых проектов — мейкинга. Создание реального продукта дает ученикам стимул для дальнейшего обучения; - конференция идей в формате TED-talks; - проведение дизайн-сессий, квизов, чемпионатов |  |  | Учителя вовлекают всех обучающихся класса в работу.
Организация конкурсного отбора учащихся 2-х школ на премию «Продвижение» |  |  | Учителя вовлекают всех обучающихся класса в работу.
Проведение серии деловых игр, разработанных учащимися |  |  | Учителя вовлекают всех обучающихся класса в работу.
Всесторонний анализ результатов школы (РПШ, результаты контрольно-оценочных процедур, обсуждений, поиска сильных и слабых сторон) |  |  | Данные анализа интерпретированы, сильные и слабые стороны выявлены, отмечены в программе развития
Анализ эффективности реализации образовательной программы школы |  |  | Определены потребности в корректировке программ, сформированы индивидуальные планы
Проведение тренинговых занятий «Я могу, я хочу, я сделаю» с целью выявления родительских инициатив |  |  | Школа готовит подробные отчёты об обучении учащихся, ведутся личные дела с характеристиками обучающихся, содержащими описание особенностей их обучения
Организация краткосрочных проектов «Родители-детям» |  |  | Родители получают отчёты о процессе обучения школьников, которые готовит школа (не реже, чем раз в полгода)
Организация круглого стола «Честный разговор» |  |  | Определены потребности родителей, учтено их мнение, родители вовлечены в проведение мероприятий
Создание кейсов решения топовых проблем во взаимоотношениях родителей и детей |  |  | Определены потребности родителей, учтено их мнение, родители вовлечены в проведение мероприятий
Примечания
1) Перечисляются в Дорожной карте все мероприятия, заявленные в Среднесрочной программе "500+". Обратите внимание, что каждое мероприятие должно быть размещено в отдельной строке
2) Описывается показатель достижения результативности мероприятия. Показатель может быть как количественный, так и качественный (доля, факт наступления события и тд.)
3) Указывается плановое значение показателя результативности мероприятия (какого количественного или качественного значения планируется достичь).
4) ) Указывается фактическое значение показателя результативности мероприятия на дату мониторинга
5) Ссылка на размещение подтверждающих документов. Размещение документов может быть в облачном хранилище. Необходимо обеспечить открытый доступ по ссылке.
6) Комментарий может раскрывать содержание ссылок, давать необходимые пояснения по мероприятиям или навигацию по предоставленным материалам. Комментарий заполняется по желанию